

**АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЧЕРКАССКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**САРАКТАШСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

12.03.2019 г с. Новочеркасск № 24-п

Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2018-2024 годы» за 2018 год

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Новочеркасский сельсовет от 27.07.2017 № 48-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новочеркасского сельсовета Саракташского района Оренбургской области»**:**

* + 1. Утвердить годовой отчет за 2018 год о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы «Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации МО Новочеркасский сельсовет от 29.09.2017г. № 64-па (приложение № 1).
    2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
    3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования и подлежит размещению на официальном сайте администрации Новочеркасского сельсовета, распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2019 года.

Глава муниципального образования

Новочеркасский сельсовет Н.Ф. Суюндуков

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

Новочеркасский сельсовет

от 12.03.2019 № 24-п

**Годовой отчет о ходе реализации**

**и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2018-2024 годы» за 2018 год**

12.03.2019 г.

В соответствии с постановлением администрации МО Новочеркасский сельсовет от 27.07.2017г. № 48-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новочеркасского сельсовета Саракташского района Оренбургской области»

администрацией Новочеркасского сельсовета проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы «Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2018-2024 годы».

Оценка эффективности проведена в соответствии с типовой методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности муниципальной программы производится с учетом оценки:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

степени реализации основного мероприятия

степени соответствия запланированному уровню затрат;

эффективности использования средств местного бюджета; степени достижения целей и решения задач подпрограмм;

степени эффективности реализации подпрограммы;

1. **Оценка степени реализации мероприятий**

Рассчитывается как среднее арифметическое степеней реализации каждого основного мероприятия данной программы.

Степень реализации основного мероприятия рассчитывается по формуле:

СРпп = Пв / П,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя (индикатора) | Выполнено, не выполнено | Степень реализациимероприятий  СРпп = Пв / П, |
| ***Подпрограмма 1 «Осуществление деятельности аппарата управления»*** | | |
| Просроченная кредиторская задолженность поссовета | 100 % |  |
| Исполнение собственных доходов бюджета поссовета к первоначальному утвержденному плану | Выполнено  137 % |  |
| Итого |  | **1** |
| ***Подпрограмма 2 «Обеспечение осуществления переданных полномочий»*** | | |
| Доля средств на улучшение состояния мест проведения мероприятий по государственной регистрации актов гражданского состояния в общей сумме выделенных средств | 100% |  |
| Доля торжественных регистраций заключения брака от общего числа актов о заключении брака | 100 % |  |
| Количество выявленных нарушений ведения первичного воинского учета по акту проверки | 100 % |  |
| Итого |  | **1** |
| ***Подпрограмма 3 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет»*** | | |
| Доля пожаров, ликвидированных силами ДПК, в общем числе пожаров | Выполнено  100 % |  |
| Доля граждан, информированных о первичных мерах пожарной безопасности | Выполнено  100 % |  |
| Оснащение территорий общего пользования первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем | Выполнено  100 % |  |
| Доля населенных пунктов, обеспеченных защитными противопожарными полосами в общем количестве населенных пунктов, расположенных на территории поссовета | Выполнено  100 % |  |
| Итого |  | **1** |
| ***Подпрограмма 4 «Обеспечение поддержки добровольных народных дружин на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет»*** | | |
| Количество участников ДНД | Выполнено  100 % |  |
| Количество правонарушений, предотвращенных силами ДНД | Выполнено  100 % |  |
| Количество проведенных встреч с населением с цельюраспространения правовых знаний и разъяснения норм поведения в общественных местах | Выполнено  100 % |  |
| Итого |  | **1** |
| ***Подпрограмма 5 «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет»*** | | |
| Доля дорог, в отношении которых проводился текущий ремонт от общего количества ремонта дорог в отчетном периоде | Выполнено  100 % |  |
| Доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог | Выполнено  100 % |  |
| Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов | Выполнено  100 % |  |
| Итого |  | **1** |
|  | | |
| ***Подпрограмма 6 «Благоустройство на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет»*** | | |
| Доля расходов на организацию и содержание мест захоронения в общем объеме расходов на благоустройство | Выполнено  100 % |  |
| Уровень благоустройства территории | Выполнено  100 % |  |
| Количество ликвидированных несанкционированных свалок и навалов мусора | Выполнено  100 % |  |
| Количество спиленных и убранных аварийных деревьев | Выполнено  100 % |  |
| Количество высаженных деревьев | Выполнено  100 % |  |
| Количество благоустроенных мест массового отдыха населения | Выполнено  100 % |  |
| Итого |  | **1** |
| ***Подпрограмма 7 «Развитие культуры на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет»*** | | |
| Количество культурно массовых мероприятий | Выполнено  100 % |  |
| Доля граждан, посещающих культурно массовые мероприятия | Выполнено  100 % |  |
| Доля граждан, пользующихся библиотечными фондами | Выполнено  100 % |  |
| Итого |  | **1** |
| ***Подпрограмма 8 «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет»*** | | |
| Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения сельсовета | Выполнено  100 % |  |
| Итого |  | **1** |

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат**

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы по соответствующей формуле:

Степень соответствия запланированному уровню затрат для подпрограммы, не содержащей мероприятий, осуществляемых за счет поступивших из федерального и областного бюджетов межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

ССуз = Зф/Зп

Степень соответствия запланированному уровню затрат для подпрограммы, содержащей мероприятия, осуществляемые исключительно за счет поступивших из федерального и областного бюджетов межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

ССуз = МБф/МБп,

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы | | План | Факт | ССуз = Зф/Зп |
| Подпрограмма 1 | Осуществление деятельности аппарата управления | | 4031,714 | 4029,841 | 0,9 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение пожарной безопасности на территории МО Новочеркасский сельсовет | | 210,077 | 200,072 | 0,9 |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение поддержки добровольных народных дружин на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет» | | 5,25 | 5,25 | 1 |
| Подпрограмма 5 | Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет | | 1850,99 | 1795,996 | 0,9 |
| Подпрограмма 6 | Благоустройство территории МО Новочеркасский сельсовет | | 3936,744 | 3936,744 | 1 |
| Подпрограмма 7 | Развитие культуры на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет | | 4894,077 | 4837,512 | 0,9 |
| Подпрограмма 8 | Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет | | 65,898 | 65,898 | 1 |
| **Итого поМуниципальной программе Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2018 -2024 годы» (местный бюджет)** | | | **14994,75** | **14871,313** | **0,9** |
| Статус | | Наименование подпрограммы | План | Факт | ССуз = МБф/МБп, |
| Подпрограмма 2 | | Обеспечение осуществления части, переданных органами власти другого уровня, полномочий | 210,218 | 210,218 | 1 |
| Подпрограмма 5 | | Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет | 1000,00 | 1000,00 | 1 |
| **Итого поМуниципальной программе Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2018 -2024 годы» (областной, федеральный бюджет)** | | | **1210,218** | **1210,218** | **1** |

Степень соответствия запланированному уровню затрат для подпрограммы, содержащей мероприятия, осуществляемые как за счет собственных средств местного бюджета, так и за счет средств поступивших из федерального и областного бюджетов межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

ССуз = 0,5\*Зф/Зп+0,5\*МБф/МБп

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы | ССуз = 0,5\*Зф/Зп+0,5\*МБф/МБп |
| Подпрограмма 5 | Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет | 0,9 |
| Итого |  | 0,9 |

1. **Оценка эффективности использования средств местного бюджета**

Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как соотношение степени реализации мероприятий со степенью соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по формуле:

Эис = СРм-ССуз,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы | Эис = СРм-ССуз, |
| Подпрограмма 1 | Осуществление деятельности аппарата управления | 1 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение пожарной безопасности на территории МО Новочеркасский сельсовет | 1 |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение поддержки добровольных народных дружин на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет» | 1 |
| Подпрограмма 5 | Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет | 1 |
| Подпрограмма 6 | Благоустройство территории МО Новочеркасский сельсовет | 1 |
| Подпрограмма 7 | Развитие культуры на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет | 1 |
| Подпрограмма 8 | Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет | 1 |

1. **Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм**

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) подпрограмм определяется степенью достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы

СДп/ппз = ЗПп/пф/ЗПп/пп

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы | СДп/ппз = ЗПп/пф/ЗПп/пп |
| Подпрограмма 1 | Осуществление деятельности аппарата управления | 1 |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение осуществления части, переданных органами власти другого уровня, полномочий | 1 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение пожарной безопасности на территории МО Новочеркасский сельсовет | 1 |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение поддержки добровольных народных дружин на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет» | 1 |
| Подпрограмма 5 | Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет | 1 |
| Подпрограмма 6 | Благоустройство территории МО Новочеркасский сельсовет | 1 |
| Подпрограмма 7 | Развитие культуры на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет | 1 |
| Подпрограмма 8 | Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет | 1 |

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п\*Эис

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы | ЭРп/п = СРп/п\*Эис | Оценка эффективности |
| Подпрограмма 1 | Осуществление деятельности аппарата управления | 1 | высокая |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение осуществления части, переданных органами власти другого уровня, полномочий | 1 | высокая |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение пожарной безопасности на территории МО Новочеркасский сельсовет | 1 | высокая |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение поддержки добровольных народных дружин на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет» | 1 | высокая |
| Подпрограмма 5 | Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет | 1 | высокая |
| Подпрограмма 6 | Благоустройство территории МО Новочеркасский сельсовет | 1 | высокая |
| Подпрограмма 7 | Развитие культуры на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет | 1 | высокая |
| Подпрограмма 8 | Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет | 1 | высокая |

**5.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы**

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

СДмппз = ЗПмпф/ЗПмпп

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы | СДмппз = ЗПмпф/ЗПмпп |
| **Муниципальная программа «Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2018 -2024 годы»** | Доля положительных отзывов о деятельности органов местного самоуправления в общем количестве отзывов опрошенных граждан | 1 |
| Кредиторская задолженность по финансовому обеспечению переданных сельским поселением в район полномочий | 1 |
| Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессионально образование в общем количестве муниципальных служащих администрации сельского поселения | 1 |

Степень реализации программы рассчитывается по формуле:

N

СРмп = ∑СДмппз/М

1

СРмп =(1+1+1)/3

СРмп =1

**6.Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации, входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

j

ЭРмп = 0,5\*СРмп + 0,5\*∑(ЭРп/пj/L),

1

ЭРмп =0,5\*1+0,5\*(8/1/8)

ЭРмп =1

В результате проведенного мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2018 -2024 годы», рассчитанной на основе полученных оценок позволил признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, приоритетных проектов муниципальной программы и их значения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | | |
| Год, предшествующий отчетному (текущему) году | | Отчетный год | | |
| 2017 | | | План 2018 | Факт 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 |
|  | **Муниципальная программа**  **«Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2018 – 2024 годы»** | | | | | | | | | |
| 1 | Доля положительных отзывов о деятельности органов местного самоуправления в общем количестве отзывов опрошенных граждан | процентов | 60 | | | 60 | 60 |  | | |
| 2 | Кредиторская задолженность по финансовому обеспечению переданных сельским поселением в район полномочий | процентов | 0 | | | 0 | 0 |  | | |
| 3 | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессионально образование в общем количестве муниципальных служащих администрации сельского поселения | процентов | 60 | | | 60 | 60 |  | | |
| ***Подпрограмма 1 «Осуществление деятельности аппарата управления»*** | | | | | | | | | | |
| 4 | Просроченная кредиторская задолженность сельсовета | процентов | 0 | | | 0 | 0 |  | | |
| 5 | Исполнение собственных доходов бюджета сельсовета к первоначальному утвержденному плану | процентов | 100 | | | 100 | 137 |  | | |
| ***Подпрограмма 2 «Обеспечение осуществления переданных полномочий»*** | | | | | | | | | | |
| 6 | Доля средств на улучшение состояния мест проведения мероприятий по государственной регистрации актов гражданского состояния в общей сумме выделенных средств | процентов | | 30 | | 50 | 50 |  | | |
| 7 | Доля торжественных регистраций заключения брака от общего числа актов о заключении брака | процентов | | 70 | | 70 | 70 |  | | |
| 8 | Количество выявленных нарушений ведения первичного воинского учета по акту проверки | единиц | | 1 | | 1 | 1 |  | | |
| ***Подпрограмма 3 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет»*** | | | | | | | | | | |
| 9 | Доля пожаров, ликвидированных силами ДПК, в общем числе пожаров | процентов | | 95 | | 95 | 95 |  | | |
| 10 | Доля граждан, информированных о первичных мерах пожарной безопасности | процентов | | 60 | | 65 | 65 |  | | |
| 11 | Оснащение территорий общего пользования первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем | процентов | | 55 | | 60 | 60 |  | | |
| 12 | Доля населенных пунктов, обеспеченных защитными противопожарными полосами в общем количестве населенных пунктов, расположенных на территории сельсовета | процентов | | 90 | | 95 | 95 |  | | |
| ***Подпрограмма 4 «Обеспечение поддержки добровольных народных дружин на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет»*** | | | | | | | | | | |
| 13 | Количество участников ДНД | единиц | | 10 | | 10 | 10 |  | | |
| 14 | Количество правонарушений, предотвращенных силами ДНД | единиц | | 4 | | 5 | 5 |  | | |
| 15 | Количество проведенных встреч с населением с цельюраспространения правовых знаний и разъяснения норм поведения в общественных местах | единиц | | 2 | | 3 | 3 |  | | |
| ***Подпрограмма 5 «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет»*** | | | | | | | | | | |
| 16 | Доля дорог, в отношении которых проводился текущий ремонт от общего количества ремонта дорог в отчетном периоде | процентов | | 3 | | 3 | 3 |  | | |
| 17 | Доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог | процентов | | 85 | | 90 | 90 |  | | |
| 18 | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов | процентов | | 95 | | 95 | 95 |  | | |
| ***Подпрограмма 6 «Благоустройство на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет»*** | | | | | | | | | | |
| 19 | Доля расходов на организацию и содержание мест захоронения в общем объеме расходов на благоустройство | процентов | | 4 | | 6 | 6 |  | | |
| 20 | Уровень благоустройства территории | процентов | | 60 | | 65 | 65 |  | | |
| 21 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок и навалов мусора | единиц | | 1 | | 1 | 1 |  | | |
| 22 | Количество спиленных и убранных аварийных деревьев | единиц | | 1 | | 1 | 1 |  | | |
| 23 | Количество высаженных деревьев | единиц | | 30 | | 35 | 35 |  | | |
| 24 | Количество благоустроенных мест массового отдыха населения | единиц | | 0 | | 0 | 0 |  | | |
| ***Подпрограмма 7 «Развитие культуры на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет»*** | | | | | | | | | | |
| 25 | Количество культурно массовых мероприятий | единиц | | 11 | | 12 | 12 |  | | |
| 26 | Доля граждан, посещающих культурно массовые мероприятия | процентов | | 25 | | 30 | 30 |  | | |
| 27 | Доля граждан, пользующихся библиотечными фондами | процентов | | 13 | | 15 | 15 |  | | |
| ***Подпрограмма 8 «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет»*** | | | | | | | | | | |
| 28 | Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения сельсовета | процентов | | 70 | | 75 | 75 |  | | |
|  | | | | | | | |  |  |  |

ОТЧЕТ

об объемах финансирования муниципальной программы за счет средств районного бюджета и привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств федерального, областного бюджетов и бюджетов сельских поселений

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия** | **Источник финансирования** | **Код бюджетной классификации** | | | **Расходы** | | | |
| **ГРБС** | **Рз Пр** | **ЦСР** | Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | Утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |  |  |  |
| 1. | Муниципальная программа | «Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2018 - 2021 годы» | всего, в том числе: | 232 | Х | 6200000000 | 12357,185 | 16204,968 | 16204,968 | 16081,531 |
| Федеральный бюджет | 232 | Х | 6200000000 | 191,985 | 210,218 | 210,218 | 210,218 |
| Областной бюджет | 232 | Х | 6200000000 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| Районный бюджет | 232 | Х | 6200000000 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 232 | Х | 6200000000 | 12165,20 | 14994,75 | 14994,75 | 14871,313 |
| 2 | Подпрограмма 1 | ***Осуществление деятельности аппарата управления*** | всего, в том числе: | 232 | Х | 6200000000 | 3254,10 | 4031,714 | 4031,714 | 4029,841 |
| Федеральный бюджет | 232 | Х | 6200000000 |  | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 232 | Х | 6200000000 |  | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 232 | Х | 6200000000 |  | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 232 | Х | 6200000000 | 3254,10 | 4031,714 | 4031,714 | 4029,841 |
| 3 | Мероприятие 1.0.1 | Обеспечение деятельности главы МО Новочеркасский сельсовет | всего, в том числе: | 232 | 0102 | 6210010010 | 764,00 | 756,68 | 756,68 | 756,68 |
| Местный бюджет | 232 | 0102 | 6210010010 | 764,00 | 756,68 | 756,68 | 756,68 |
| 4 | Мероприятие 1.0.2 | Обеспечение функций аппарата администрации муниципального образования Новочеркасский сельсовет | всего, в том числе: | 232 | 0104 | 6210010020 | 2490,10 | 3233,886 | 3233,886 | 3232,013 |
| Местный бюджет | 232 | 0104 | 6210010020 | 2490,10 | 3233,886 | 3233,886 | 3232,013 |
| 5 | Мероприятие 1.0.3 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | всего, в том числе: | 232 | 0106 | 6210010080 | 0,00 | 41,148 | 41,148 | 41,148 |
|  | Местный бюджет | 232 | 0106 | 6210010080 | 0,00 | 41,148 | 41,148 | 41,148 |
| 6 | Подпрограмма 2 | ***Обеспечение осуществления части, переданных органами власти другого уровня, полномочий*** | всего, в том числе: | 232 | Х | 6220000000 | 191,985 | 210,218 | 210,218 | 210,218 |
| Федеральный бюджет | 232 | Х | 6220000000 | 191,985 | 210,218 | 210,218 | 210,218 |
| Областной бюджет | 232 | Х | 6220000000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 232 | Х | 6220000000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 232 | Х | 6220000000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Мероприятие 2.0.1 | Ведение первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | всего, в том числе: | 232 | Х | 6220051180 | 185,785 | 206,085 | 206,085 | 206,085 |
| Федеральный бюджет | 232 | 0203 | 6220051180 | 185,785 | 206,085 | 206,085 | 206,085 |
| 8 | Мероприятие 2.0.2 | Осуществление регистрации актов гражданского состояния | всего, в том числе: | 232 | Х | 6220000000 | 6,20 | 4,133 | 4,133 | 4,133 |
| Федеральный бюджет | 232 | 0304 | 6220059302 | 6,20 | 4,133 | 4,133 | 4,133 |
| 9 | Подпрограмма 3 | ***Обеспечение пожарной безопасности на территории МО Новочеркасский сельсовет*** | всего, в том числе: | 232 | 0310 | 6230000000 | 100,00 | 210,077 | 210,077 | 200,072 |
| Федеральный бюджет | 232 | 0310 | 6230000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 232 | 0310 | 6230000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 232 | 0310 | 6230000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 232 | 0310 | 6230000000 | 100,00 | 210,077 | 210,077 | 200,072 |
| 10 | Мероприятие 3.0.1 | Обучение населения сельсовета правилам пожарной безопасности | всего, в том числе: | 232 | 0310 | 6230095020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 232 | 0310 | 6230095020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Мероприятие 3.0.2 | Ревизия пожарных гидрантов на территории МО Новочеркасский сельсовет | всего, в том числе: | 232 | 0310 | 6230095020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 232 | 0310 | 6230095020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Мероприятие 3.0.3 | Устройство защитных противопожарных полос (опашка) населенных пунктов | всего, в том числе: | 232 | 0310 | 6230095020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 232 | 0310 | 6230095020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Мероприятие 3.0.4 | Содержание личного состава ДПК | всего, в том числе: | 232 | 0310 | 6230095020 | 100,00 | 210,077 | 210,077 | 200,072 |
| Местный бюджет | 232 | 0310 | 6230095020 | 100,00 | 210,077 | 210,077 | 200,072 |
| 14 | Мероприятие 3.0.5 | Рейдовые мероприятия по проверке противопожарного состояния территории | всего, в том числе: | 232 | 0310 | 6230095020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 232 | 0310 | 6230095020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Подпрограмма 4 | ***«Обеспечение поддержки добровольных народных дружин на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет»*** | всего, в том числе: | 232 | 0314 | 6240000000 | 30,00 | 5,25 | 5,25 | 5,25 |
| Федеральный бюджет | 232 | 0314 | 6240000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 232 | 0314 | 6240000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 232 | 0314 | 6240000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 232 | 0314 | 6240000000 | 30,00 | 5,25 | 5,25 | 5,25 |
| 16 | Мероприятие 4.0.1 | Обеспечение мер поддержки добровольных народных дружин | всего, в том числе: | 232 | 0314 | 6240020040 | 30,00 | 5,25 | 5,25 | 5,25 |
| Местный бюджет | 232 | 0314 | 6240020040 | 30,00 | 5,25 | 5,25 | 5,25 |
| 17 | Подпрограмма 5 | ***Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет*** | всего, в том числе: | 232 | 0409 | 6250000000 | 998,10 | 2850,99 | 2850,99 | 2795,996 |
| Федеральный бюджет | 232 | 0409 | 6250000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 232 | 0409 | 6250000000 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| Районный бюджет | 232 | 0409 | 6250000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 232 | 0409 | 6250000000 | 998,10 | 1850,99 | 1850,99 | 1795,996 |
| 18 | Мероприятие 5.0.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего, в том числе: | 232 | 0409 | 6250095280 | 0,00 | 1341,80 | 1341,80 | 1341,80 |
| Областной бюджет | 232 | 0409 | 6250095280 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| Местный бюджет | 232 | 0409 | 6250095280 | 0,00 | 341,80 | 341,80 | 341,80 |
| 19 | Мероприятие 5.0.2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего, в том числе: | 232 | 0409 | 6250095280 | 998,10 | 1509,19 | 1509,19 | 1454,196 |
| Местный бюджет | 232 | 0409 | 6250095280 | 998,10 | 1509,19 | 1509,19 | 1454,196 |
| 20 | Подпрограмма 6 | ***Благоустройство территории МО*** Новочеркасский ***сельсовет*** | всего, в том числе: | 232 | 0503 | 6260000000 | 3648,00 | 3936,744 | 3936,744 | 3936,744 |
| Федеральный бюджет | 232 | 0503 | 6260000000 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 232 | 0503 | 626П5S0990 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 232 | 0503 | 6260000000 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 232 | 0503 | 626П5S0990 | 0,00 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| Местный бюджет | 232 | 0503 | 6260095310 | 0,00 | 3936,744 | 3936,744 | 3936,744 |
| 21 | Мероприятие 6.0.1 | Озеленение территории сельсовета | всего, в том числе: | 232 | 0503 | 6260095310 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Местный бюджет | 232 | 0503 | 6260095310 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 22 | Мероприятие 6.0.2 | Мероприятия по благоустройству, очистке кладбищ | всего, в том числе: | 232 | 0503 | 6260095310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 232 | 0503 | 6260095310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Мероприятие 6.0.3 | Ликвидация несанкционированных свалок с последующей рекультивацией земель | всего, в том числе: | 232 | 0503 | 6260095310 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Местный бюджет | 232 | 0503 | 6260095310 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 24 | Мероприятие 6.0.4 | Прочие мероприятия по благоустройству сельсовета | всего, в том числе: | 232 | 0503 | 6260095310 | 2248,00 | 2536,744 | 2536,744 | 2536,744 |
| Местный бюджет | 232 | 0503 | 6260095310 | 2248,00 | 2536,744 | 2536,744 | 2536,744 |
| 25 | Проект «Благоустройство парковой зоны по ул. Центральная 29А, в селе Красногор, Саракташского района Оренбургской области» | Благоустройство мест массового отдыха населения | всего, в том числе: | 232 | 0503 | 626П5S0990 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 232 | 0503 | 626П5S0990 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 232 | 0503 | 626П5S0990 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Подпрограмма 7 | ***Развитие культуры на территории муниципального образования*** Новочеркасский ***сельсовет*** | всего, в том числе: | 232 | 0801 | 6270000000 | 4075,00 | 4894,077 | 4894,077 | 4837,512 |
| Федеральный бюджет | 232 | 0801 | 6270000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 232 | 0801 | 6270000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 232 | 0801 | 6270000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 232 | 0801 | 6270000000 | 4075,00 | 4894,077 | 4894,077 | 4837,512 |
| 27 | Мероприятие 7.0.1 | Организация культурно-досуговой деятельности | всего, в том числе: | 232 | 0801 | 6270095220 | 510,00 | 1278,947 | 1278,947 | 1222,382 |
| Местный бюджет | 232 | 0801 | 6270095220 | 510,00 | 1278,947 | 1278,947 | 1222,382 |
| 28 | Мероприятие 7.0.2 | Развитие народного самодеятельного художественного творчества | всего, в том числе: | 232 | 0801 | 6270095220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 232 | 0801 | 6270095220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Мероприятие 7.0.3 | Проведение ежегодных мероприятий | всего, в том числе: | 232 | 0801 | 6270095220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 232 | 0801 | 6270095220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Мероприятие 7.0.4 | Финансовое обеспечение части переданных полномочий в области культуры | всего, в том числе: | 232 | 0801 | 6270075080 | 3565,00 | 3615,13 | 3615,13 | 3615,13 |
| Местный бюджет | 232 | 0801 | 6270075080 | 3565,00 | 3615,13 | 3615,13 | 3615,13 |
| 31 | Подпрограмма 8 | ***Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет*** | всего, в том числе: | 232 | 1101 | 6280000000 | 60,00 | 65,898 | 65,898 | 65,898 |
| Федеральный бюджет | 232 | 1101 | 6280000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 232 | 1101 | 6280000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 232 | 1101 | 6280000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 232 | 1101 | 6280095240 | 60,00 | 65,898 | 65,898 | 65,898 |
| 32 | Мероприятие 8.0.1 | Организация мероприятий в области физической культуры, спорта и туризма | всего, в том числе: | 232 | 1101 | 6280095240 | 60,00 | 65,898 | 65,898 | 65,898 |
| Местный бюджет | 232 | 1101 | 6280095240 | 60,00 | 65,898 | 65,898 | 65,898 |

ОТЧЕТ

об объемах финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета и привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств федерального и областного

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия** | **Главный распределитель бюджетных средств** | **Код бюджетной классификации** | | | **Объем бюджетных ассигнований** | | | |
| **ГРБС** | **Рз Пр** | **ЦСР** | **Очередной год** | **Первый год планового периода** | **Второй год планового периода** | **Третий год планового периода** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Муниципальная программа | «Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2018 - 2021 годы» | всего, в том числе: | 232 | Х | 6200000000 | 16204,968 | 14887,178 | 13916,30 | 14141,80 |
| Федеральный бюджет | 232 | Х | 6200000000 | 210,218 | 224,90 | 224,90 | 224,90 |
| Областной бюджет | 232 | Х | 6200000000 | 1000,00 | 788,40 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 232 | Х | 6200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 232 | Х | 6200000000 | 14994,75 | 13873,878 | 13691,40 | 13916,90 |
| 2 | Подпрограмма 1 | ***Осуществление деятельности аппарата управления*** | всего, в том числе: | 232 | Х | 6200000000 | 4031,714 | 4744,866 | 4744,866 | 4744,866 |
| Федеральный бюджет | 232 | Х | 6200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 232 | Х | 6200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 232 | Х | 6200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 232 | Х | 6200000000 | 4031,714 | 4744,866 | 4744,866 | 4744,866 |
| 3 | Мероприятие 1.0.1 | Обеспечение деятельности главы МО Новочеркасский сельсовет | всего, в том числе: | 232 | 0102 | 6210010010 | 756,68 | 1171,00 | 1171,00 | 1171,00 |
| Местный бюджет | 232 | 0102 | 6210010010 | 756,68 | 1171,00 | 1171,00 | 1171,00 |
| 4 | Мероприятие 1.0.2 | Обеспечение функций аппарата администрации муниципального образования Новочеркасский сельсовет | всего, в том числе: | 232 | 0104 | 6210010020 | 3233,886 | 3526,945 | 3526,945 | 3526,945 |
| Местный бюджет | 232 | 0104 | 6210010020 | 3233,886 | 3526,945 | 3526,945 | 3526,945 |
| 5 | Мероприятие 1.0.3 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | всего, в том числе: | 232 | 0106 | 6210010080 | 41,148 | 46,921 | 46,921 | 46,921 |
|  | Местный бюджет | 232 | 0106 | 6210010080 | 41,148 | 46,921 | 46,921 | 46,921 |
| 6 | Подпрограмма 2 | ***Обеспечение осуществления части, переданных органами власти другого уровня, полномочий*** | всего, в том числе: | 232 | Х | 6220000000 | 210,218 | 224,90 | 224,90 | 224,90 |
| Федеральный бюджет | 232 | Х | 6220000000 | 210,218 | 224,90 | 224,90 | 224,90 |
| Областной бюджет | 232 | Х | 6220000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 232 | Х | 6220000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 232 | Х | 6220000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Мероприятие 2.0.1 | Ведение первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | всего, в том числе: | 232 | Х | 6220051180 | 206,085 | 224,90 | 224,90 | 224,90 |
| Федеральный бюджет | 232 | 0203 | 6220051180 | 206,085 | 224,90 | 224,90 | 224,90 |
| 8 | Мероприятие 2.0.2 | Осуществление регистрации актов гражданского состояния | всего, в том числе: | 232 | Х | 6220000000 | 4,133 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 232 | 0304 | 6220059302 | 4,133 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Подпрограмма 3 | ***Обеспечение пожарной безопасности на территории МО Новочеркасский сельсовет*** | всего, в том числе: | 232 | 0310 | 6230000000 | 210,077 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 232 | 0310 | 6230000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 232 | 0310 | 6230000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 232 | 0310 | 6230000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 232 | 0310 | 6230000000 | 210,077 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 10 | Мероприятие 3.0.1 | Обучение населения сельсовета правилам пожарной безопасности | всего, в том числе: | 232 | 0310 | 6230095020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 232 | 0310 | 6230095020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Мероприятие 3.0.2 | Ревизия пожарных гидрантов на территории МО Новочеркасский сельсовет | всего, в том числе: | 232 | 0310 | 6230095020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 232 | 0310 | 6230095020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Мероприятие 3.0.3 | Устройство защитных противопожарных полос (опашка) населенных пунктов | всего, в том числе: | 232 | 0310 | 6230095020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 232 | 0310 | 6230095020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Мероприятие 3.0.4 | Содержание личного состава ДПК | всего, в том числе: | 232 | 0310 | 6230095020 | 210,077 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Местный бюджет | 232 | 0310 | 6230095020 | 210,077 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 14 | Мероприятие 3.0.5 | Рейдовые мероприятия по проверке противопожарного состояния территории | всего, в том числе: | 232 | 0310 | 6230095020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 232 | 0310 | 6230095020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Подпрограмма 4 | ***«Обеспечение поддержки добровольных народных дружин на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет»*** | всего, в том числе: | 232 | 0314 | 6240000000 | 5,25 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Федеральный бюджет | 232 | 0314 | 6240000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 232 | 0314 | 6240000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 232 | 0314 | 6240000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 232 | 0314 | 6240000000 | 5,25 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 16 | Мероприятие 4.0.1 | Обеспечение мер поддержки добровольных народных дружин | всего, в том числе: | 232 | 0314 | 6240020040 | 5,25 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Местный бюджет | 232 | 0314 | 6240020040 | 5,25 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 17 | Подпрограмма 5 | ***Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет*** | всего, в том числе: | 232 | 0409 | 6250000000 | 2850,99 | 1143,90 | 1438,40 | 2051,40 |
| Федеральный бюджет | 232 | 0409 | 6250000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 232 | 0409 | 6250000000 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 232 | 0409 | 6250000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 232 | 0409 | 6250000000 | 1850,99 | 1143,90 | 1438,40 | 2051,40 |
| 18 | Мероприятие 5.0.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего, в том числе: | 232 | 0409 | 6250095280 | 1341,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 232 | 0409 | 6250095280 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 232 | 0409 | 6250095280 | 341,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Мероприятие 5.0.2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего, в том числе: | 232 | 0409 | 6250095280 | 1509,19 | 1143,90 | 1438,40 | 2051,40 |
| Местный бюджет | 232 | 0409 | 6250095280 | 1509,19 | 1143,90 | 1438,40 | 2051,40 |
| 20 | Подпрограмма 6 | ***Благоустройство территории МО*** Новочеркасский ***сельсовет*** | всего, в том числе: | 232 | 0503 | 6260000000 | 3936,744 | 3342,792 | 2474,134 | 2086,634 |
| Федеральный бюджет | 232 | 0503 | 6260000000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 232 | 0503 | 626П5S0990 | 0,0 | 788,40 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 232 | 0503 | 6260000000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 232 | 0503 | 626П5S0990 | 00,0 | 257,978 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 232 | 0503 | 6260095310 | 3936,744 | 2296,414 | 2474,134 | 2086,634 |
| 21 | Мероприятие 6.0.1 | Озеленение территории сельсовета | всего, в том числе: | 232 | 0503 | 6260095310 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Местный бюджет | 232 | 0503 | 6260095310 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 22 | Мероприятие 6.0.2 | Мероприятия по благоустройству, очистке кладбищ | всего, в том числе: | 232 | 0503 | 6260095310 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 232 | 0503 | 6260095310 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Мероприятие 6.0.3 | Ликвидация несанкционированных свалок с последующей рекультивацией земель | всего, в том числе: | 232 | 0503 | 6260095310 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Местный бюджет | 232 | 0503 | 6260095310 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 24 | Мероприятие 6.0.4 | Прочие мероприятия по благоустройству сельсовета | всего, в том числе: | 232 | 0503 | 6260095310 | 2536,744 | 896,414 | 1074,134 | 686,634 |
| Местный бюджет | 232 | 0503 | 6260095310 | 2536,744 | 896,414 | 1074,134 | 686,634 |
| 25 | Проект «Благоустройство парковой зоны по ул. Центральная 29А, в селе Красногор, Саракташского района Оренбургской области» | Благоустройство мест массового отдыха населения | всего, в том числе: | 232 | 0503 | 626П5S0990 | 0,00 | 1046,378 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 232 | 0503 | 626П5S0990 | 0,00 | 788,40 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 232 | 0503 | 626П5S0990 | 0,00 | 257,978 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Подпрограмма 7 | ***Развитие культуры на территории муниципального образования*** Новочеркасский ***сельсовет*** | всего, в том числе: | 232 | 0801 | 6270000000 | 4894,077 | 5250,720 | 4854,00 | 4854,00 |
| Федеральный бюджет | 232 | 0801 | 6270000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 232 | 0801 | 6270000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 232 | 0801 | 6270000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 232 | 0801 | 6270000000 | 4894,077 | 5250,720 | 4854,00 | 4854,00 |
| 27 | Мероприятие 7.0.1 | Организация культурно-досуговой деятельности | всего, в том числе: | 232 | 0801 | 6270095220 | 1278,947 | 996,720 | 600,00 | 600,00 |
| Местный бюджет | 232 | 0801 | 6270095220 | 1278,947 | 996,720 | 600,00 | 600,00 |
| 28 | Мероприятие 7.0.2 | Развитие народного самодеятельного художественного творчества | всего, в том числе: | 232 | 0801 | 6270095220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 232 | 0801 | 6270095220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Мероприятие 7.0.3 | Проведение ежегодных мероприятий | всего, в том числе: | 232 | 0801 | 6270095220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 232 | 0801 | 6270095220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Мероприятие 7.0.4 | Финансовое обеспечение части переданных полномочий в области культуры | всего, в том числе: | 232 | 0801 | 6270075080 | 3615,13 | 4254,00 | 4254,00 | 4254,00 |
| Местный бюджет | 232 | 0801 | 6270075080 | 3615,13 | 4254,00 | 4254,00 | 4254,00 |
| 31 | Подпрограмма 8 | ***Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет*** | всего, в том числе: | 232 | 1101 | 6280000000 | 65,898 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Федеральный бюджет | 232 | 1101 | 6280000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 232 | 1101 | 6280000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 232 | 1101 | 6280000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 232 | 1101 | 6280095240 | 65,898 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 32 | Мероприятие 8.0.1 | Организация мероприятий в области физической культуры, спорта и туризма | всего, в том числе: | 232 | 1101 | 6280095240 | 65,898 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Местный бюджет | 232 | 1101 | 6280095240 | 65,898 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |