

**АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЧЕРКАССКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**САРАКТАШСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

10.03.2022 с. Новочеркасск № 20-п

Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2018-2024 годы» за 2021 год

 В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Новочеркасский сельсовет от 01.11.2019 № 104-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новочеркасского сельсовета Саракташского района Оренбургской области»**:**

* + 1. Утвердить годовой отчет за 2021 год о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы «Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации МО Новочеркасский сельсовет от 29.09.2017г. № 64-па (приложение № 1).
		2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
		3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования и подлежит размещению на официальном сайте администрации Новочеркасского сельсовета, распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2022 года.

Глава муниципального образования

Новочеркасский сельсовет Н.Ф. Суюндуков

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

Новочеркасский сельсовет

от 10.03.2022 № 20-п

**Годовой отчет о ходе реализации**

 **и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2018-2024 годы» за 2021 год**

10.03.2022 г.

 В соответствии с постановлением администрации МО Новочеркасский сельсовет от 01.11.2019г. № 104-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новочеркасского сельсовета Саракташского района Оренбургской области»

администрацией Новочеркасского сельсовета проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы «Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2018-2024 годы».

 Оценка эффективности проведена в соответствии с типовой методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности муниципальной программы производится с учетом оценки:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

степени реализации основного мероприятия

степени соответствия запланированному уровню затрат;

эффективности использования средств местного бюджета; степени достижения целей и решения задач подпрограмм;

степени эффективности реализации подпрограммы;

1. **Оценка степени реализации мероприятий**

Рассчитывается как среднее арифметическое степеней реализации каждого основного мероприятия данной программы.

Степень реализации основного мероприятия рассчитывается по формуле:

 СРпп = Пв / П,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя (индикатора) | Выполнено, не выполнено | Степень реализациимероприятийСРпп = Пв / П, |
| ***Подпрограмма 1 «Осуществление деятельности аппарата управления»*** |
| Просроченная кредиторская задолженность поссовета | 100 % |  |
| Исполнение собственных доходов бюджета сельсовета к первоначальному утвержденному плану | Выполнено113 % |  |
| Итого |  | **1** |
| ***Подпрограмма 2 «Обеспечение осуществления переданных полномочий»*** |
| Количество выявленных нарушений ведения первичного воинского учета по акту проверки | 100 % |  |
| Итого |  | **1** |
| ***Подпрограмма 3 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет»*** |
| Доля пожаров, ликвидированных силами ДПК, в общем числе пожаров | Выполнено100 % |  |
| Доля граждан, информированных о первичных мерах пожарной безопасности | Выполнено100 % |  |
| Оснащение территорий общего пользования первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем | Выполнено100 % |  |
| Доля населенных пунктов, обеспеченных защитными противопожарными полосами в общем количестве населенных пунктов, расположенных на территории поссовета | Выполнено100 % |  |
| Итого  |  | **1** |
| ***Подпрограмма 4 «Обеспечение поддержки добровольных народных дружин на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет»*** |
| Количество участников ДНД | Выполнено100 % |  |
| Количество правонарушений, предотвращенных силами ДНД | Выполнено100 % |  |
| Количество проведенных встреч с населением с цельюраспространения правовых знаний и разъяснения норм поведения в общественных местах | Выполнено100 % |  |
| Итого |  | **1** |
| ***Подпрограмма 5 «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет»*** |
| Доля дорог, в отношении которых проводился текущий ремонт от общего количества ремонта дорог в отчетном периоде | Выполнено100 % |  |
| Доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог | Выполнено100 % |  |
| Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов | Выполнено100 % |  |
| Итого |  | **1** |
|  |
| ***Подпрограмма 6 «Благоустройство на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет»*** |
| Доля расходов на организацию и содержание мест захоронения в общем объеме расходов на благоустройство | Выполнено100 % |  |
| Уровень благоустройства территории | Выполнено100 % |  |
| Количество ликвидированных несанкционированных свалок и навалов мусора | Выполнено100 % |  |
| Количество спиленных и убранных аварийных деревьев | Выполнено100 % |  |
| Количество высаженных деревьев | Выполнено100 % |  |
| Количество благоустроенных мест массового отдыха населения | Выполнено100 % |  |
| Итого |  | **1** |
| ***Подпрограмма 7 «Развитие культуры на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет»*** |
| Количество культурно массовых мероприятий | Выполнено100 % |  |
| Доля граждан, посещающих культурно массовые мероприятия | Выполнено100 % |  |
| Доля граждан, пользующихся библиотечными фондами | Выполнено100 % |  |
| Итого  |  | **1** |
| ***Подпрограмма 8 «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет»*** |
| Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения сельсовета | Выполнено100 % |  |
| Итого  |  | **1** |
| ***Подпрограмма 9 «Налоговые расходы»*** |
| Доля организаций, пользующихся льготами | Выполнено100 % |  |
| Доля снижения пониженных ставок для уплаты имущественных налогов | Выполнено100 % |  |
| Итого  |  | **1** |
| ***Подпрограмма 10 «Развитие системы градорегулирования в муниципальном образовании Новочеркасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области»*** |
| Документация для внесения изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки муниципального образования Новочеркасский сельсовет  | - |  |
| Документация для внесения сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон Новочеркасского сельсовета Саракташского района Оренбургской области в Единый государственный реестр недвижимости  | - |  |
| Итого  |  | **-** |
| ***Подпрограмма 11 «Комплексное развитие сельских территорий»*** |
| Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | Выполнено100 % |  |
| Итого |  | **1** |

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат**

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы по соответствующей формуле:

Степень соответствия запланированному уровню затрат для подпрограммы, не содержащей мероприятий, осуществляемых за счет поступивших из федерального и областного бюджетов межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

 ССуз = Зф/Зп

Степень соответствия запланированному уровню затрат для подпрограммы, содержащей мероприятия, осуществляемые исключительно за счет поступивших из федерального и областного бюджетов межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

ССуз = МБф/МБп,

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы | План | Факт | ССуз = Зф/Зп |
| Подпрограмма 1 | Осуществление деятельности аппарата управления | 4678,478 | 4672,478 | 0,9 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение пожарной безопасности на территории МО Новочеркасский сельсовет | 183,192 | 164,059 | 0,8 |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение поддержки добровольных народных дружин на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет» | 5,25 | 5,25 | 1,0 |
| Подпрограмма 5 | Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет | 1547,964 | 1547,964 | 1,0 |
| Подпрограмма 6 | Благоустройство территории МО Новочеркасский сельсовет | 2948,369 | 2742,230 | 0,9 |
| Подпрограмма 7 | Развитие культуры на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет | 6280,639 | 6111,764 | 0,9 |
| Подпрограмма 8 | Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет | 26,400 | 26,400 | 1 |
| Подпрограмма 11  | Комплексное развитие сельских территорий | 330,464 | 310,037 | 0,9 |
| **Итого поМуниципальной программе Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2018 -2024 годы» (местный бюджет)** | **16 000,756** | **15 580,182** | **0,9** |
| Статус | Наименование подпрограммы | План | Факт | ССуз = МБф/МБп, |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение осуществления части, переданных органами власти другого уровня, полномочий | 254, 900 | 254, 900 | 1 |
| Подпрограмма 5 | Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет | 2000,000 | 2000,000 | 1 |
| Подпрограмма 6  | «Благоустройство на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет» | 591,900 | 591,839 | 0,9 |
| Подпрограмма 7 | Развитие культуры на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет | 2027,470 | 2027,470 | 1,0 |
| Подпрограмма 11  | Комплексное развитие сельских территорий | 723,400 | 723,352 | 0,9 |
| **Итого поМуниципальной программе Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2018 -2024 годы» (областной, федеральный бюджет)** | **5597,670** | **5597,561** | **0,9** |

Степень соответствия запланированному уровню затрат для подпрограммы, содержащей мероприятия, осуществляемые как за счет собственных средств местного бюджета, так и за счет средств поступивших из федерального и областного бюджетов межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

ССуз = 0,5\*Зф/Зп+0,5\*МБф/МБп

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы | ССуз = 0,5\*Зф/Зп+0,5\*МБф/МБп |
| Подпрограмма 6  | «Благоустройство на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет» | 0,9 |
| Подпрограмма 11  | Комплексное развитие сельских территорий | 0,9 |
| Подпрограмма 7 | Развитие культуры на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет | 1,0 |
| Итого |  | 0,9 |

1. **Оценка эффективности использования средств местного бюджета**

 Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как соотношение степени реализации мероприятий со степенью соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по формуле:

Эис = СРм-ССуз,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы | Эис = СРм-ССуз, |
| Подпрограмма 1 | Осуществление деятельности аппарата управления | 1 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение пожарной безопасности на территории МО Новочеркасский сельсовет | 1 |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение поддержки добровольных народных дружин на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет» | 1 |
| Подпрограмма 5 | Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет | 1 |
| Подпрограмма 6 | Благоустройство территории МО Новочеркасский сельсовет | 1 |
| Подпрограмма 7 | Развитие культуры на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет | 1 |
| Подпрограмма 8 | Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет | 1 |
| Подпрограмма 9  | Налоговые расходы | 1 |
| Подпрограмма 10 | «Развитие системы градорегулирования в муниципальном образовании Новочеркасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области» | - |
| Подпрограмма 11 | «Комплексное развитие сельских территорий» | 1 |

1. **Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм**

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) подпрограмм определяется степенью достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы

СДп/ппз = ЗПп/пф/ЗПп/пп

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы | СДп/ппз = ЗПп/пф/ЗПп/пп |
| Подпрограмма 1 | Осуществление деятельности аппарата управления | 1 |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение осуществления части, переданных органами власти другого уровня, полномочий | 1 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение пожарной безопасности на территории МО Новочеркасский сельсовет | 1 |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение поддержки добровольных народных дружин на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет» | 1 |
| Подпрограмма 5 | Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет | 1 |
| Подпрограмма 6 | Благоустройство территории МО Новочеркасский сельсовет | 1 |
| Подпрограмма 7 | Развитие культуры на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет | 1 |
| Подпрограмма 8 | Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет | 1 |
| Подпрограмма 9  | Налоговые расходы | 1 |
| Подпрограмма 10 | «Развитие системы градорегулирования в муниципальном образовании Новочеркасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области» | - |
| Подпрограмма 11 | «Комплексное развитие сельских территорий» | 1 |

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п\*Эис

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы | ЭРп/п = СРп/п\*Эис | Оценка эффективности |
| Подпрограмма 1 | Осуществление деятельности аппарата управления | 1 | высокая |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение осуществления части, переданных органами власти другого уровня, полномочий | 1 | высокая |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение пожарной безопасности на территории МО Новочеркасский сельсовет | 1 | высокая |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение поддержки добровольных народных дружин на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет» | 1 | высокая |
| Подпрограмма 5 | Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет | 1 | высокая |
| Подпрограмма 6 | Благоустройство территории МО Новочеркасский сельсовет | 1 | высокая |
| Подпрограмма 7 | Развитие культуры на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет | 1 | высокая |
| Подпрограмма 8 | Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет | 1 | высокая |
| Подпрограмма 9  | Налоговые расходы | 1 | высокая |
| Подпрограмма 10 | «Развитие системы градорегулирования в муниципальном образовании Новочеркасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области» | - | - |
| Подпрограмма 11 | «Комплексное развитие сельских территорий» | - | высокая |

**5.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы**

 Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

СДмппз = ЗПмпф/ЗПмпп

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы | СДмппз = ЗПмпф/ЗПмпп |
| **Муниципальная программа «Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2018 -2024 годы»** | Доля положительных отзывов о деятельности органов местного самоуправления в общем количестве отзывов опрошенных граждан | 1 |
| Кредиторская задолженность по финансовому обеспечению переданных сельским поселением в район полномочий | 1 |
| Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессионально образование в общем количестве муниципальных служащих администрации сельского поселения | 1 |

Степень реализации программы рассчитывается по формуле:

 N

СРмп = ∑СДмппз/М

 1

СРмп =(1+1+1)/3

СРмп =1

**6.Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации, входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

 j

ЭРмп = 0,5\*СРмп + 0,5\*∑(ЭРп/пj/L),

 1

ЭРмп =0,5\*1+0,5\*(11/1/11)

ЭРмп =1

В результате проведенного мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2018 -2024 годы», рассчитанной на основе полученных оценок позволил признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, приоритетных проектов муниципальной программы и их значения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. измерения  | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному (текущему) году | Отчетный год |
| 2020 | План 2021 | Факт 2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Муниципальная программа****«Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2018 – 2024 годы»** |
| 1 | Доля положительных отзывов о деятельности органов местного самоуправления в общем количестве отзывов опрошенных граждан | процентов | 70 | 75 | 75 |  |
| 2 | Кредиторская задолженность по финансовому обеспечению переданных сельским поселением в район полномочий | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессионально образование в общем количестве муниципальных служащих администрации сельского поселения | процентов | 80 | 100 | 100 |  |
| ***Подпрограмма 1 «Осуществление деятельности аппарата управления»*** |
| 4 | Просроченная кредиторская задолженность сельсовета  | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Исполнение собственных доходов бюджета сельсовета к первоначальному утвержденному плану  | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| ***Подпрограмма 2 «Обеспечение осуществления переданных полномочий»*** |
| 6 | Доля средств на улучшение состояния мест проведения мероприятий по государственной регистрации актов гражданского состояния в общей сумме выделенных средств | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | Доля торжественных регистраций заключения брака от общего числа актов о заключении брака | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | Количество выявленных нарушений ведения первичного воинского учета по акту проверки | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| ***Подпрограмма 3 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет»*** |
| 9 | Доля пожаров, ликвидированных силами ДПК, в общем числе пожаров | процентов | 96 | 98 | 98 |  |
| 10 | Доля граждан, информированных о первичных мерах пожарной безопасности | процентов | 75 | 80 | 80 |  |
| 11 | Оснащение территорий общего пользования первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем | процентов | 70 | 85 | 85 |  |
| 12 | Доля населенных пунктов, обеспеченных защитными противопожарными полосами в общем количестве населенных пунктов, расположенных на территории сельсовета | процентов | 95 | 95 | 95 |  |
| ***Подпрограмма 4 «Обеспечение поддержки добровольных народных дружин на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет»*** |
| 13 | Количество участников ДНД | единиц | 10 | 10 | 10 |  |
| 14 | Количество правонарушений, предотвращенных силами ДНД | единиц | 5 | 5 | 5 |  |
| 15 | Количество проведенных встреч с населением с цельюраспространения правовых знаний и разъяснения норм поведения в общественных местах | единиц | 4 | 4 | 4 |  |
| ***Подпрограмма 5 «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет»*** |
| 16 | Доля дорог, в отношении которых проводился текущий ремонт от общего количества ремонта дорог в отчетном периоде | процентов | 3 | 3 | 3 |  |
| 17 | Доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог | процентов | 96 | 98 | 98 |  |
| 18 | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| ***Подпрограмма 6 «Благоустройство на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет»*** |
| 19 | Доля расходов на организацию и содержание мест захоронения в общем объеме расходов на благоустройство | процентов | 10 | 12 | 12 |  |
| 20 | Уровень благоустройства территории | процентов | 75 | 80 | 80 |  |
| 21 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок и навалов мусора | единиц | 1 | 1 | 1 |  |
| 22 | Количество спиленных и убранных аварийных деревьев | единиц | 45 | 1 | 1 |  |
| 23 | Количество высаженных деревьев | единиц | 1 | 50 | 50 |  |
| 24 | Количество благоустроенных мест массового отдыха населения | единиц | 10 | 10 | 10 |  |
| ***Подпрограмма 7 «Развитие культуры на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет»*** |
| 25 | Количество культурно массовых мероприятий | единиц | 20 | 25 | 25 |  |
| 26 | Доля граждан, посещающих культурно массовые мероприятия | процентов | 40 | 45 | 45 |  |
| 27 | Доля граждан, пользующихся библиотечными фондами | процентов | 20 | 22 | 22 |  |
| 28 | Количество капитально отремонтируемых кровель  | едениц | 0 | 1 | 1 |  |
| ***Подпрограмма 8 «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет»*** |
| 28 | Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения сельсовета | процентов | 85 | 95 | 95 |  |
| ***Подпрограмма 9 «Налоговые расходы»*** |
| 29 | Доля организаций, пользующихся льготами | процентов | 50 | 50 | 50 |  |
| 30 | Доля снижения пониженных ставок для уплаты имущественных налогов | проценты | 50 | 50 | 50 |  |
| ***Подпрограмма 10 «Развитие системы градорегулирования в муниципальном образовании Новочеркасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области»*** |
| 31 | Документация для внесения изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки муниципального образования Новочеркасский сельсовет  | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 32 | Документация для внесения сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон Новочеркасского сельсовета Саракташского района Оренбургской области в Единый государственный реестр недвижимости  | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| ***Подпрограмма 11 «Комплексное развитие сельских территорий»*** |
| 33 | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | единиц | 0 | 1 | 1 |  |

ОТЧЕТ

об объемах финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета и привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств федерального, областного бюджетов и бюджетов сельских поселений

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия** | **Источник финансирования** | **Код бюджетной классификации** | Оценка расходов, тыс. руб. |
| **ГРБС** | **Рз Пр** | **ЦСР** | Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | Утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная программа | «Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2018 - 2024 годы» |  всего, в том числе: | 232 | Х | 6200000000 | 16701,164 | 21598,426 | 21598,426 | 21177,743 |
| Федеральный бюджет | 232 | Х | 6200000000 | 254,900 | 1775,502 | 1775,502 | 1775,502 |
| Областной бюджет | 232 | Х | 6200000000 | 3556,00 | 3822,168 | 3822,168 | 3822,168 |
| Районный бюджет | 232 | Х | 6200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет сельских поселений | 232 | Х | 6200000000 | 12890,264 | 16000,756 | 16000,756 | 15580,073 |
| 2 | Подпрограмма 1 | ***Осуществление деятельности аппарата управления*** | всего, в том числе: | 232 | Х | 6200000000 | 4835,500 | 4678,478 | 4678,478 | 4672,478 |
| Федеральный бюджет | 232 | Х | 6200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 232 | Х | 6200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 232 | Х | 6200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет сельских поселений | 232 | Х | 6200000000 | 4835,500 | 4678,478 | 4678,478 | 4672,478 |
| 3 | Мероприятие 1.0.1  | Обеспечение деятельности главы МО Новочеркасский сельсовет | всего, в том числе: | 232 | 0102 | 6210010010 | 1210,000 | 1199,178 | 1199,178 | 1199,178 |
| Бюджет сельских поселений | 232 | 0102 | 6210010010 | 1210,000 | 1199,178 | 1199,178 | 1199,178 |
| 4 | Мероприятие 1.0.2 | Обеспечение функций аппарата администрации муниципального образования Новочеркасский сельсовет | всего, в том числе: | 232 | 0104 | 6210010020 | 3568,300 | 3422,100 | 3422,100 | 3416,100 |
| Бюджет сельских поселений | 232 | 0104 | 6210010020 | 3568,300 | 3422,100 | 3422,100 | 3416,100 |
| 5 | Мероприятие 1.0.3 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | всего, в том числе: | 232 | 0106 | 6210010080 | 57,200 | 57,200 | 57,200 | 57,200 |
|  | Бюджет сельских поселений | 232 | 0106 | 6210010080 | 57,200 | 57,200 | 57,200 | 57,200 |
| 6 | Подпрограмма 2 | ***Обеспечение осуществления части, переданных органами власти другого уровня, полномочий*** | всего, в том числе: | 232 | Х | 6220000000 | 254,90 | 254,900 | 254,900 | 254,900 |
| Федеральный бюджет | 232 | Х | 6220000000 | 254,90 | 254,900 | 254,900 | 254,900 |
| Областной бюджет | 232 | Х | 6220000000 | 0 | 0 | 0 |  |
| Районный бюджет | 232 | Х | 6220000000 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджет сельских поселений | 232 | Х | 6220000000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | Мероприятие 2.0.1 | Ведение первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | всего, в том числе: | 232 | Х | 6220051180 | 254,90 | 254,900 | 254,900 | 254,900 |
| Федеральный бюджет | 232 | 0203 | 6220051180 | 254,90 | 254,900 | 254,900 | 254,900 |
| 8 | Мероприятие 2.0.2 | Осуществление регистрации актов гражданского состояния |  всего, в том числе: | 232 | Х | 6220000000 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |
| Федеральный бюджет | 232 | 0304 | 6220059302 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |
| 9 | Подпрограмма 3 | ***Обеспечение пожарной безопасности на территории МО Новочеркасский сельсовет***  | всего, в том числе: | 232 | 0310 | 6230000000 | 100,00 | 183,192 | 183,192 | 164,059 |
| Федеральный бюджет | 232 | 0310 | 6230000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 232 | 0310 | 6230000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 232 | 0310 | 6230000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет сельских поселений | 232 | 0310 | 6230000000 | 100,00 | 183,192 | 183,192 | 164,059 |
| 10 | Мероприятие 3.0.1 | Обучение населения сельсовета правилам пожарной безопасности | всего, в том числе: | 232 | 0310 | 6230095020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет сельских поселений | 232 | 0310 | 6230095020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Мероприятие 3.0.2 | Ревизия пожарных гидрантов на территории МО Новочеркасский сельсовет | всего, в том числе: | 232 | 0310 | 6230095020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет сельских поселений | 232 | 0310 | 6230095020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Мероприятие 3.0.3 | Устройство защитных противопожарных полос (опашка) населенных пунктов | всего, в том числе: | 232 | 0310 | 6230095020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет сельских поселений | 232 | 0310 | 6230095020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Мероприятие 3.0.4 | Содержание личного состава ДПК | всего, в том числе: | 232 | 0310 | 6230095020 | 100,00 | 183,192 | 183,192 | 164,059 |
| Бюджет сельских поселений | 232 | 0310 | 6230095020 | 100,00 | 183,192 | 183,192 | 164,059 |
| 14 | Мероприятие 3.0.5 | Рейдовые мероприятия по проверке противопожарного состояния территории | всего, в том числе: | 232 | 0310 | 6230095020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет сельских поселений | 232 | 0310 | 6230095020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Подпрограмма 4 | ***«Обеспечение поддержки добровольных народных дружин на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет»*** | всего, в том числе: | 232 | 0314 | 6240000000 | 10,0 | 5,250 | 5,250 | 5,250 |
| Федеральный бюджет | 232 | 0314 | 6240000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 232 | 0314 | 6240000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 232 | 0314 | 6240000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет сельских поселений | 232 | 0314 | 6240000000 | 10,0 | 5,250 | 5,250 | 5,250 |
| 16 | Мероприятие 4.0.1 | Обеспечение мер поддержки добровольных народных дружин | всего, в том числе: | 232 | 0314 | 6240020040 | 10,0 | 5,250 | 5,250 | 5,250 |
| Бюджет сельских поселений | 232 | 0314 | 6240020040 | 10,0 | 5,250 | 5,250 | 5,250 |
| 17 | Подпрограмма 5 | ***Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет***  | всего, в том числе: | 232 | 0409 | 6250000000 | 3309,00 | 3547,964 | 3547,964 | 3547,964 |
| Федеральный бюджет | 232 | 0409 | 6250000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 232 | 0409 | 6250000000 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 2000,00 |
| Районный бюджет | 232 | 0409 | 6250000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет сельских поселений | 232 | 0409 | 6250000000 | 1309,00 | 1547,964 | 1547,964 | 1547,964 |
| 18 | Мероприятие 5.0.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего, в том числе: | 232 | 0409 | 6250095280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 232 | 0409 | 6250095280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет сельских поселений | 232 | 0409 | 6250095280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| всего, в том числе: | 232 | 0409 | 625009Д280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 232 | 0409 | 625009Д280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет сельских поселений | 232 | 0409 | 625009Д280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 232 | 0409 | 62500S0410 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| Бюджет сельских поселений | 232 | 0409 | 62500S0410 | 0,00 | 20,203 | 20,203 | 20,203 |
| 19 | Мероприятие 5.0.2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего, в том числе: | 232 | 0409 | 6250095280 | 1309,00 | 1527,761 | 1527,761 | 1527,761 |
| Бюджет сельских поселений | 232 | 0409 | 6250095280 | 1309,00 | 1527,761 | 1527,761 | 1527,761 |
| 20 | Подпрограмма 6 | ***Благоустройство территории МО Новочеркасский сельсовет*** | всего, в том числе: | 232 | 0503 | 6260000000 | 2899,664 | 3540,269 | 3540,269 | 3334,068 |
| Федеральный бюджет | 232 | 0503 | 6260000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Областной бюджет | 232 | 0503 | 6260000000 | 785,000 | 591,600 | 591,600 | 591,839 |
| Бюджет сельских поселений | 232 | 0503 | 6260000000 | 2114,664 | 2948,669 | 2948,669 | 2742,229 |
| Бюджет сельских поселений | 232 | 0503 | 626П5S0990 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет сельских поселений | 232 |  0503 | 6260040010 | 0,00 | 299,00 | 299,00 | 299,00 |
| Бюджет сельских поселений | 232 | 0503 | 6260095310 | 1673,503 | 2118,948 | 2118,948 | 1466,079 |
|  |  |  | Областной бюджет | 232 | 0503 | 626П5S1401 | 785,00 | 591,900 | 591,900 | 591,839 |
|  |  |  | Бюджет сельских поселений | 232 | 0503 | 626П5S1401 | 441,161 | 332,607 | 332,607 | 332,607 |
|  |  |  | Областной бюджет | 232 | 0503 | 626П5S140В | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет сельских поселений | 232 | 0503 | 626П5S140В | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,00 |
| 21 | Мероприятие 6.0.1 | Озеленение территории сельсовета | всего, в том числе: | 232 | 0503 | 6260095310 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 |
| Бюджет сельских поселений | 232 | 0503 | 6260095310 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 |
| 22 | Мероприятие 6.0.2 | Мероприятия по благоустройству, очистке кладбищ | всего, в том числе: | 232 | 0503 | 6260095310 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет сельских поселений | 232 | 0503 | 6260095310 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Мероприятие 6.0.3 | Прочие мероприятия по благоустройству сельсовета | всего, в том числе: | 232 | 0503 | 6260095310 | 1673,503 | 2118,948 | 2118,948 | 1912,809 |
| Бюджет сельских поселений | 232 | 0503 | 6260095310 | 1673,503 | 2118,948 | 2118,948 | 1912,809 |
| 24 | Мероприятие 6.0.4 | Благоустройство парковой зоны по ул. Центральная 29А, в селе Красногор, Саракташского района Оренбургской области | всего, в том числе: | 232 | 0503 | 626П5S0990 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 232 | 0503 | 626П5S0990 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет сельских поселений | 232 | 0503 | 626П5S0990 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Мероприятие 6.0.5 | Благоустройство парковой зоны в селе Камышино Саракташского района Оренбургской области | всего, в том числе: | 232 | 0503 | 626П5S0990 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 232 | 0503 | 626П5S0990 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет сельских поселений | 232 | 0503 | 626П5S0990 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Мероприятие 6.0.6 | Реализация инициативных проектов (Приоритетный проект "Благоустройство территории кладбища в поселке Правобережный Саракташского района Оренбургской области") | всего, в том числе: | 232 | 0503 | 626П5S1401 | 1226,161 | 924,507 | 924,507 | 924,446 |
|  |  | Областной бюджет | 232 | 0503 | 626П5S1401 | 785,00 | 591,900 | 591,900 | 591,839 |
|  |  |  | Бюджет сельских поселений | 232 | 0503 | 626П5S1401 | 441,161 | 332,607 | 332,607 | 332,607 |
|  | Мероприятие 6.0.7 | Реализация инициативных проектов (Благоустройство мест захоронения) Устройство ограждения кладбища пос. Правобережный Саракташского района Оренбургской области | всего, в том числе: | 232 | 0503 | 626П5S140В | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 232 | 0503 | 626П5S140В | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет сельских поселений | 232 | 0503 | 626П5S140В | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | всего, в том числе: | 232 | 0503 | 6260040010 | 0,00 | 299,00 | 299,00 | 299,00 |
|  | Мероприятие 6.0.7 | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности за счет средств местного бюджета | Областной бюджет | 232 | 0503 | 6260040010 | 0,00 | 299,00 | 299,00 | 299,00 |
|  |  |  | Бюджет сельских поселений | 232 | 0503 | 6260040010 | 0,00 | 299,00 | 299,00 | 299,00 |
| 27 | Подпрограмма 7 | ***Развитие культуры на территории муниципального образования*** Новочеркасский ***сельсовет***  | всего, в том числе: | 232 | 0801 | 6270000000 | 5262,100 | 8308,109 | 8308,109 | 8139,234 |
| Федеральный бюджет | 232 | 0801 | 6270000000 | 0,00 | 1520,603 | 1520,603 | 1520,603 |
| Областной бюджет | 232 | 0801 | 6270000000 | 0,00 | 506,867 | 506,867 | 506,867 |
| Районный бюджет | 232 | 0801 | 6270000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет сельских поселений | 232 | 0801 | 6270000000 | 5262,100 | 6280,639 | 6280,639 | 6111,764 |
| 28 | Мероприятие 7.0.1 | Организация культурно-досуговой деятельности | всего, в том числе: | 232 | 0801 | 6270095220 | 700,00 | 1244,044 | 1244,044 | 1075,169 |
| Бюджет сельских поселений | 232 | 0801 | 6270095220 | 700,00 | 1244,044 | 1244,044 | 1075,169 |
| 29 | Мероприятие 7.0.2 | Развитие народного самодеятельного художественного творчества | всего, в том числе: | 232 | 0801 | 6270095220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет сельских поселений | 232 | 0801 | 6270095220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Мероприятие 7.0.3 | Проведение ежегодных мероприятий | всего, в том числе: | 232 | 0801 | 6270095220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет сельских поселений | 232 | 0801 | 6270095220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Мероприятие 7.0.4 | Финансовое обеспечение части переданных полномочий в области культуры | всего, в том числе: | 232 | 0801 | 6270075080 | 4562,100 | 3390,00 | 3390,00 | 3390,00 |
| Бюджет сельских поселений | 232 | 0801 | 6270075080 | 4562,100 | 3390,00 | 3390,00 | 3390,00 |
| 32 | Мероприятие 7.0.5 | Государственная поддержка отрасли культуры капитальный ремонт учреждения культурно-досугового типа расположенного в с. Новочеркасск Саракташского района Оренбургской области | всего, в том числе: | 232 | 0801 | 627А155190 | 0,0 | 2134,179 | 2134,179 | 2134,179 |
| Областной бюджет | 232 | 0801 | 627А155190 | 0,0 | 2027,470 | 2027,470 | 2027,470 |
| Бюджет сельских поселений | 232 | 0801 | 627А155190 | 0,0 | 106,709 | 106,709 | 106,709 |
| 33 | Мероприятие 7.0.6 | Финансирование социально-значимых мероприятий | всего, в том числе: | 232 | 0801 | 6270095110 | 00,0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Областной бюджет | 232 | 0801 | 6270095110 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| Бюджет сельских поселений | 232 | 0801 | 6270095110 | 00,0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 34 | Мероприятие 7.0.6 | Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры | всего, в том числе: | 232 | 0801 | 6270097030 | 00,0 | 737,700 | 737,700 | 737,700 |
| Областной бюджет | 232 | 0801 | 6270097030 | 00,0 | 737,700 | 737,700 | 737,700 |
| Бюджет сельских поселений | 232 | 0801 | 6270097030 | 00,0 | 737,700 | 737,700 | 737,700 |
| 35 | Подпрограмма 8 | ***Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет***  | всего, в том числе: | 232 | 1101 | 6280000000 | 30,000 | 26,400 | 26,400 | 26,400 |
| Федеральный бюджет | 232 | 1101 | 6280000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 232 | 1101 | 6280000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 232 | 1101 | 6280000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет сельских поселений | 232 | 1101 | 6280095240 | 30,000 | 26,400 | 26,400 | 26,400 |
| 36 | Мероприятие 8.0.1 | Организация мероприятий в области физической культуры, спорта и туризма | всего, в том числе: | 232 | 1101 | 6280095240 | 30,000 | 26,400 | 26,400 | 26,400 |
| Бюджет сельских поселений | 232 | 1101 | 6280095240 | 30,000 | 26,400 | 26,400 | 26,400 |
| 37 | Подпрограмма 10 |  ***«Развитие системы градорегулирования в муниципальном образовании Новочеркасский сельсовет Саракташского района*** ***Оренбургской области»*** | всего, в том числе: | 232 | 0412 | 62А0000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 232 | 0412 | 62А0000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 232 | 0412 | 62А0000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 232 | 0412 | 62А0000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет сельских поселений | 232 | 0412 | 62А0000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 |  Мероприятие 10. 1 | Внесение изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки муниципального образования Новочеркасский сельсовет | всего, в том числе: | 232 | 0412 | 62А00S0010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 232 | 0412 | 62А00S0010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет сельских поселений | 232 | 0412 | 62А00S0010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Мероприятие 10.2  | Подготовка документов для внесения сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон Новочеркасского сельсовета Саракташского района Оренбургской области в Единый государственный реестр недвижимости | всего, в том числе: | 232 | 0412 | 62А00S0010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 232 | 0412 | 62А00S0010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет сельских поселений | 232 | 0412 | 62А00S0010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Мероприятие 10.3 | Мероприятия по приведению документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования Новочеркасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области в цифровой формат, соответствующий требованиям к отраслевым пространственным данным для включения в ГИСОГД Оренбургской области | всего, в том числе: | 232 | 0412 | 62А00S1510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 232 | 0412 | 62А00S1510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет сельских поселений | 232 | 0412 | 62А00S1510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | всего, в том числе: | 232 | 0503 | 62Б0000000 | 1101,464 | 1053,864 | 1053,864 | 1033,389 |
| 38 | Подпрограмма 11 | ***«Комплексное развитие сельских территорий»*** | Федеральный бюджет | 232 | 0503 | 62Б0000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 232 | 0503 | 62Б0000000 | 771,000 | 738,176 | 738,176 | 723,352 |
|  |  |  | Районный бюджет | 232 | 0503 | 62Б0000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет сельских поселений | 232 | 0503 | 62Б0000000 | 330,464 | 315,688 | 315,688 | 310,037 |
| 39 | Мероприятие11.1  | Благоустройство парковой зоны в с. Островное Саракташского района Оренбургской области | всего, в том числе: | 232 | 0503 | 62Б00L5760 | 1101,464 | 1053,864 | 1053,864 | 1033,389 |
|  |  |  | Областной бюджет | 232 | 0503 | 62Б00L5760 | 771,000 | 738,176 | 738,176 | 723,352 |
|  |  |  | Бюджет сельских поселений | 232 | 0503 | 62Б00L5760 | 330,464 | 315,688 | 315,688 | 310,037 |

ОТЧЕТ

об объемах финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета и привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств федерального и областного

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия** | **Источник финансирования** | **Код бюджетной классификации** | Оценка расходов, тыс. руб. |
| **ГРБС** | **Рз Пр** | **ЦСР** | **очередной год** | **первый год планового периода** | **второй год планового периода** | **третий год планового периода** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная программа | «Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2018 - 2024 годы» |  всего, в том числе: | 232 | Х | 6200000000 | 21598,426 | 16461,360 | 14145,50 | 14620,20 |
| Федеральный бюджет | 232 | Х | 6200000000 | 1775,502 | 261,700 | 270,500 | 280,100 |
| Областной бюджет | 232 | Х | 6200000000 | 3822,168 | 2532,60 | 1000,00 | 1352,100 |
| Районный бюджет | 232 | Х | 6200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет сельских поселений | 232 | Х | 6200000000 | 16000,756 | 13667,06 | 12875,00 | 12988,00 |
| 2 | Подпрограмма 1 | ***Осуществление деятельности аппарата управления*** | всего, в том числе: | 232 | Х | 6200000000 | 4678,478 | 4962,441 | 4959,700 | 4959,700 |
| Федеральный бюджет | 232 | Х | 6200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 232 | Х | 6200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 232 | Х | 6200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет сельских поселений | 232 | Х | 6200000000 | 4678,478 | 4966,441 | 4963,700 | 4963,700 |
| 3 | Мероприятие 1.0.1  | Обеспечение деятельности главы МО Новочеркасский сельсовет | всего, в том числе: | 232 | 0102 | 6210010010 | 1199,178 | 1208,400 | 1208,400 | 1208,400 |
| Бюджет сельских поселений | 232 | 0102 | 6210010010 | 1199,178 | 1208,400 | 1208,400 | 1208,400 |
| 4 | Мероприятие 1.0.2 | Обеспечение функций аппарата администрации муниципального образования Новочеркасский сельсовет | всего, в том числе: | 232 | 0104 | 6210010020 | 3422,100 | 3694,141 | 3691,400 | 3691,400 |
| Бюджет сельских поселений | 232 | 0104 | 6210010020 | 3422,100 | 3694,141 | 3691,400 | 3691,400 |
| 5 | Мероприятие 1.0.3 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | всего, в том числе: | 232 | 0106 | 6210010080 | 57,200 | 59,900 | 59,900 | 59,900 |
|  | Бюджет сельских поселений | 232 | 0106 | 6210010080 | 57,200 | 59,900 | 59,900 | 59,900 |
| 6 | Подпрограмма 2 | ***Обеспечение осуществления части, переданных органами власти другого уровня, полномочий*** | всего, в том числе: | 232 | Х | 6220000000 | 254,900 | 261,700 | 270,500 | 280,100 |
| Федеральный бюджет | 232 | Х | 6220000000 | 254,900 | 261,700 | 270,500 | 280,100 |
| Областной бюджет | 232 | Х | 6220000000 | 0 |  |  |  |
| Районный бюджет | 232 | Х | 6220000000 | 0 |  |  |  |
| Бюджет сельских поселений | 232 | Х | 6220000000 | 0 |  |  |  |
| 7 | Мероприятие 2.0.1 | Ведение первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | всего, в том числе: | 232 | Х | 6220051180 | 254,900 | 261,700 | 270,500 | 280,100 |
| Федеральный бюджет | 232 | 0203 | 6220051180 | 254,900 | 261,700 | 270,500 | 280,100 |
| 8 | Мероприятие 2.0.2 | Осуществление регистрации актов гражданского состояния |  всего, в том числе: | 232 | Х | 6220000000 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |
| Федеральный бюджет | 232 | 0304 | 6220059302 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |
| 9 | Подпрограмма 3 | ***Обеспечение пожарной безопасности на территории МО Новочеркасский сельсовет***  | всего, в том числе: | 232 | 0310 | 6230000000 | 183,192 | 117,00 | 117,00 | 117,00 |
| Федеральный бюджет | 232 | 0310 | 6230000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 232 | 0310 | 6230000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 232 | 0310 | 6230000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет сельских поселений | 232 | 0310 | 6230000000 | 183,192 | 117,00 | 117,00 | 117,00 |
| 10 | Мероприятие 3.0.1 | Обучение населения сельсовета правилам пожарной безопасности | всего, в том числе: | 232 | 0310 | 6230095020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет сельских поселений | 232 | 0310 | 6230095020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Мероприятие 3.0.2 | Ревизия пожарных гидрантов на территории МО Новочеркасский сельсовет | всего, в том числе: | 232 | 0310 | 6230095020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет сельских поселений | 232 | 0310 | 6230095020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Мероприятие 3.0.3 | Устройство защитных противопожарных полос (опашка) населенных пунктов | всего, в том числе: | 232 | 0310 | 6230095020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет сельских поселений | 232 | 0310 | 6230095020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Мероприятие 3.0.4 | Содержание личного состава ДПК | всего, в том числе: | 232 | 0310 | 6230095020 | 183,192 | 117,00 | 117,00 | 117,00 |
| Бюджет сельских поселений | 232 | 0310 | 6230095020 | 183,192 | 117,00 | 117,00 | 117,00 |
| 14 | Мероприятие 3.0.5 | Рейдовые мероприятия по проверке противопожарного состояния территории | всего, в том числе: | 232 | 0310 | 6230095020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет сельских поселений | 232 | 0310 | 6230095020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Подпрограмма 4 | ***«Обеспечение поддержки добровольных народных дружин на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет»*** | всего, в том числе: | 232 | 0314 | 6240000000 | 5,250 | 10,0 | 10,0 | 00,0 |
| Федеральный бюджет | 232 | 0314 | 6240000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 232 | 0314 | 6240000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 232 | 0314 | 6240000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет сельских поселений | 232 | 0314 | 6240000000 | 5,250 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 16 | Мероприятие 4.0.1 | Обеспечение мер поддержки добровольных народных дружин | всего, в том числе: | 232 | 0314 | 6240020040 | 5,250 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Бюджет сельских поселений | 232 | 0314 | 6240020040 | 5,250 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 17 | Подпрограмма 5 | ***Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет***  | всего, в том числе: | 232 | 0409 | 6250000000 | 3547,964 | 3365,000 | 2399,000 | 2428,000 |
| Федеральный бюджет | 232 | 0409 | 6250000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 232 | 0409 | 6250000000 | 20000,00 | 2000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| Районный бюджет | 232 | 0409 | 6250000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет сельских поселений | 232 | 0409 | 6250000000 | 1547,964 | 1365,000 | 1399,000 | 1428,000 |
| 18 | Мероприятие 5.0.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего, в том числе: | 232 | 0409 | 6250095280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 232 | 0409 | 6250095280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет сельских поселений | 232 | 0409 | 6250095280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| всего, в том числе: | 232 | 0409 | 625009Д280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 232 | 0409 | 625009Д280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет сельских поселений | 232 | 0409 | 625009Д280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 232 | 0409 | 62500S0410 | 2000,00 | 2000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| Бюджет сельских поселений | 232 | 0409 | 62500S0410 | 20,203 | 20,203 | 10,00 | 10,00 |
| 19 | Мероприятие 5.0.2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего, в том числе: | 232 | 0409 | 6250095280 | 1527,761 | 1365,000 | 1399,000 | 1428,000 |
| Бюджет сельских поселений | 232 | 0409 | 6250095280 | 1527,761 | 1365,000 | 1399,000 | 1428,000 |
| 20 | Подпрограмма 6 | ***Благоустройство территории МО Новочеркасский сельсовет*** | всего, в том числе: | 232 | 0503 | 6260000000 | 3540,269 | 2353,179 | 997,260 | 1070,360 |
| Федеральный бюджет | 232 | 0503 | 6260000000 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 232 | 0503 | 6260000000 | 591,600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет сельских поселений | 232 | 0503 | 6260000000 | 2948,669 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет сельских поселений | 232 | 0503 | 626П5S0990 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет сельских поселений | 232 |  0503 | 6260040010 | 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет сельских поселений | 232 | 0503 | 6260095310 | 2118,948 | 1466,079 | 997,260 | 1070,360 |
|  |  |  | Областной бюджет | 232 | 0503 | 626П5S1401 | 591,900 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
|  |  |  | Бюджет сельских поселений | 232 | 0503 | 626П5S1401 | 332,607 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 232 | 0503 | 626П5S140В | 00,0 | 532,600 | 00,0 | 00,0 |
|  |  |  | Бюджет сельских поселений | 232 | 0503 | 626П5S140В | 00,0 | 354,500 | 00,0 | 00,0 |
| 21 | Мероприятие 6.0.1 | Озеленение территории сельсовета | всего, в том числе: | 232 | 0503 | 6260095310 | 0,00 | 00,00 | 000,00 | 0,00 |
| Бюджет сельских поселений | 232 | 0503 | 6260095310 | 0,00 | 00,00 | 000,00 | 0,00 |
| 22 | Мероприятие 6.0.2 | Мероприятия по благоустройству, очистке кладбищ | всего, в том числе: | 232 | 0503 | 6260095310 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет сельских поселений | 232 | 0503 | 6260095310 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Мероприятие 6.0.3 | Прочие мероприятия по благоустройству сельсовета | всего, в том числе: | 232 | 0503 | 6260095310 | 2118,948 | 1466,079 | 997,260 | 1042,360 |
| Бюджет сельских поселений | 232 | 0503 | 6260095310 | 2118,948 | 1466,079 | 997,260 | 1042,360 |
| 24 | Мероприятие 6.0.4 | Благоустройство парковой зоны по ул. Центральная 29А, в селе Красногор, Саракташского района Оренбургской области | всего, в том числе: | 232 | 0503 | 626П5S0990 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 232 | 0503 | 626П5S0990 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет сельских поселений | 232 | 0503 | 626П5S0990 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Мероприятие 6.0.5 | Благоустройство парковой зоны в селе Камышино Саракташского района Оренбургской области | всего, в том числе: | 232 | 0503 | 626П5S0990 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 232 | 0503 | 626П5S0990 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет сельских поселений | 232 | 0503 | 626П5S0990 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Мероприятие 6.0.6 | Реализация инициативных проектов (Приоритетный проект "Благоустройство территории кладбища в поселке Правобережный Саракташского района Оренбургской области") | всего, в том числе: | 232 | 0503 | 626П5S1401 | 924,507 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Областной бюджет | 232 | 0503 | 626П5S1401 | 591,900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет сельских поселений | 232 | 0503 | 626П5S1401 | 332,607 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мероприятие 6.0.7 | Реализация инициативных проектов (Благоустройство мест захоронения) Устройство ограждения кладбища пос. Правобережный Саракташского района Оренбургской области | всего, в том числе: | 232 | 0503 | 626П5S140В | 0,00 | 887,100 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 232 | 0503 | 626П5S140В | 0,00 | 532,600 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет сельских поселений | 232 | 0503 | 626П5S140В | 0,00 | 354,500 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | всего, в том числе: | 232 | 0503 | 6260040010 | 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мероприятие 6.0.7 | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности за счет средств местного бюджета | Областной бюджет | 232 | 0503 | 6260040010 | 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет сельских поселений | 232 | 0503 | 6260040010 | 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Подпрограмма 7 | ***Развитие культуры на территории муниципального образования*** Новочеркасский ***сельсовет***  | всего, в том числе: | 232 | 0801 | 6270000000 | 8308,109 | 5362,040 | 5362,040 | 5362,040 |
| Федеральный бюджет | 232 | 0801 | 6270000000 | 1520,603 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 232 | 0801 | 6270000000 | 506,867 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 232 | 0801 | 6270000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет сельских поселений | 232 | 0801 | 6270000000 | 6280,639 | 5362,040 | 5362,040 | 5362,040 |
| 28 | Мероприятие 7.0.1 | Организация культурно-досуговой деятельности | всего, в том числе: | 232 | 0801 | 6270095220 | 1244,044 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Бюджет сельских поселений | 232 | 0801 | 6270095220 | 1244,044 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 29 | Мероприятие 7.0.2 | Развитие народного самодеятельного художественного творчества | всего, в том числе: | 232 | 0801 | 6270095220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет сельских поселений | 232 | 0801 | 6270095220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Мероприятие 7.0.3 | Проведение ежегодных мероприятий | всего, в том числе: | 232 | 0801 | 6270095220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет сельских поселений | 232 | 0801 | 6270095220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Мероприятие 7.0.4 | Финансовое обеспечение части переданных полномочий в области культуры | всего, в том числе: | 232 | 0801 | 6270075080 | 3390,00 | 3906,980 | 4662,040 | 4662,040 |
| Бюджет сельских поселений | 232 | 0801 | 6270075080 | 3390,00 | 3906,980 | 4662,040 | 4662,040 |
| 32 | Мероприятие 7.0.5 | Государственная поддержка отрасли культуры капитальный ремонт учреждения культурно-досугового типа расположенного в с. Новочеркасск Саракташского района Оренбургской области | всего, в том числе: | 232 | 0801 | 627А155190 | 2134,179 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 232 | 0801 | 627А155190 | 2027,470 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет сельских поселений | 232 | 0801 | 627А155190 | 106,709 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33 | Мероприятие 7.0.6 | Финансирование социально-значимых мероприятий | всего, в том числе: | 232 | 0801 | 6270095110 | 100,00 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| Областной бюджет | 232 | 0801 | 6270095110 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| Бюджет сельских поселений | 232 | 0801 | 6270095110 | 100,00 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| 34 | Мероприятие 7.0.6 | Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры | всего, в том числе: | 232 | 0801 | 6270097030 | 737,700 | 755,060 | 00,0 | 00,0 |
| Областной бюджет | 232 | 0801 | 6270097030 | 737,700 | 755,060 | 00,0 | 00,0 |
| Бюджет сельских поселений | 232 | 0801 | 6270097030 | 737,700 | 755,060 | 00,0 | 00,0 |
| 35 | Подпрограмма 8 | ***Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет***  | всего, в том числе: | 232 | 1101 | 6280000000 | 26,400 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Федеральный бюджет | 232 | 1101 | 6280000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 232 | 1101 | 6280000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 232 | 1101 | 6280000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет сельских поселений | 232 | 1101 | 6280095240 | 26,400 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 36 | Мероприятие 8.0.1 | Организация мероприятий в области физической культуры, спорта и туризма | всего, в том числе: | 232 | 1101 | 6280095240 | 26,400 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Бюджет сельских поселений | 232 | 1101 | 6280095240 | 26,400 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 37 | Подпрограмма 10 |  ***«Развитие системы градорегулирования в муниципальном образовании Новочеркасский сельсовет Саракташского района*** ***Оренбургской области»*** | всего, в том числе: | 232 | 0412 | 62А0000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 232 | 0412 | 62А0000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 232 | 0412 | 62А0000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 232 | 0412 | 62А0000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет сельских поселений | 232 | 0412 | 62А0000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 |  Мероприятие 10. 1 | Внесение изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки муниципального образования Новочеркасский сельсовет | всего, в том числе: | 232 | 0412 | 62А00S0010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 232 | 0412 | 62А00S0010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет сельских поселений | 232 | 0412 | 62А00S0010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Мероприятие 10.2  | Подготовка документов для внесения сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон Новочеркасского сельсовета Саракташского района Оренбургской области в Единый государственный реестр недвижимости | всего, в том числе: | 232 | 0412 | 62А00S0010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 232 | 0412 | 62А00S0010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет сельских поселений | 232 | 0412 | 62А00S0010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Мероприятие 10.3 | Мероприятия по приведению документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования Новочеркасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области в цифровой формат, соответствующий требованиям к отраслевым пространственным данным для включения в ГИСОГД Оренбургской области | всего, в том числе: | 232 | 0412 | 62А00S1510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363,00 |
| Областной бюджет | 232 | 0412 | 62А00S1510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,10 |
| Бюджет сельских поселений | 232 | 0412 | 62А00S1510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,90 |
|  |  |  | всего, в том числе: | 232 | 0503 | 62Б0000000 | 1053,864 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Подпрограмма 11 | ***«Комплексное развитие сельских территорий»*** | Федеральный бюджет | 232 | 0503 | 62Б0000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 232 | 0503 | 62Б0000000 | 738,176 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Районный бюджет | 232 | 0503 | 62Б0000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет сельских поселений | 232 | 0503 | 62Б0000000 | 315,688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Мероприятие11.1  | Благоустройство парковой зоны в с. Островное Саракташского района Оренбургской области | всего, в том числе: | 232 | 0503 | 62Б00L5760 | 1053,864 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 232 | 0503 | 62Б00L5760 | 738,176 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет сельских поселений | 232 | 0503 | 62Б00L5760 | 315,688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |